## Total
Valor de dominio de información	Probable	Peso	Conteo PF	SIN AJUSTE
# entradas externas	116	4	464
# salidas externas	31	5	155
# de preguntas externas	24	5	120
# de archivos lógicos internos	98	7	686
# de archivos de interfase externos	0	10	0
CONTEO TOTAL			1425

F_i, Requerimientos no funcionales			37

PF_estimado			1453

Productividad PF por mes			5

Horas esfuerzo			7265

Costo proyecto			$50.855.000

## Requerimientos No Funcionales
Características para calcular el factor de ajuste					FACTOR (0-1)	NOTAS
1	El sistema requiere respaldo y recuperación confiables					4	0 = no está presente o no influye
2	Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información a la aplicación, u obtenerla de ella					3	1 = influencia incidental
3	Hay funciones distribuidas de procesamiento					0
4	El desempeño es crítico					2	2 = influencia moderada
5	El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso pesado de operaciones					2
6	El sistema requiere entrada de datos en línea					5	3 = influencia promedio
7	La entrada de datos en línea requiere que la transmisión de entrada se construya en varias pantallas u operaciones					3
8	Los ALI se actualizan en línea					5	4 = influencia significativa
9	Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son complejos					2
10	Es complejo el procesamiento interno					2	5 = influencia fuerte
11	El código diseñado será reutilizable					3
12	Se incluyen la conversión e instalación en el diseño					1
13	Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples o diferentes organizaciones					1
14	Aplicación diseñada para cambio					4
TOTAL					37

## Calculo Puntos Funcionales
ARCHIVOS DE ENTRADA

Nombre Factor	Factor	Archivos Referenciados	Elementos de datos
			1-4	5-15	>15
Bajo	3	1	7	19	0
Promedio	4	2	0	5	3
Alto	6	>2	0	0	0
Totales			21	77	18
Gran total					116

ARCHIVOS DE SALIDA

Nombre Factor	Factor	Archivos Referenciados	Elementos de datos
			1-5	6-19	>19
Bajo	4	1	0	0	0
Promedio	5	2 – 3	0	2	0
Alto	7	>3	0	2	1
Totales			0	24	7
Gran total					31

CONSULTAS EXTERNAS

Nombre Factor	Factor	Archivos Referenciados	Elementos de datos
			1-5	6-19	>19
Bajo	3	1	4	0	0
Promedio	4	2 – 3	0	3	0
Alto	6	>3	0	0	0
Totales			12	12	0
Gran total					24

ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS

Nombre Factor	Factor	Archivos Referenciados	Elementos de datos
			1-19	20-50	>50
Bajo	7	1	11	0	0
Promedio	10	2 – 5	3	0	0
Alto	15	>5	0	0	0
Totales			98	0	0
Gran total					98

ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNOS

Nombre Factor	Factor	Archivos Referenciados	Elementos de datos
			1-19	20-50	>50
Bajo	5	1	0	0	0
Promedio	7	2 – 5	0	0	0
Alto	10	>5	0	0	0
Totales			0	0	0
Gran total					0